## Yhteenveto
Kymppikerho - SCRUM BACKLOG
Päivätty
Sheet | Kuvaus
Yhteenveto
Daily scrum
Sprint backlogit
Sprint tunnit
SPRINT KATSELMOINTI
Sprint | Alkoi | Loppui | Tavoite |  | Scrum Master | Pistepeli | Toteutunut | SPRINT KATSELMOINTI
[8 empty] | Sprint | Pistepeli | Toteutunut
[8 empty] | 1 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | 0 | 0
SPRINTTIEN TUNTISELVITYS HENKILÖITTÄIN
Nimi | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Yhteensä
| Tunnit | Tunnit | Tunnit | Tunnit

## Daily Scrum
DAILY SCRUM
Pvm | Nimi/Läsnä | Nykyinen työvaihe | TaskID | Seuraava työvaihe | TaskID | Tapahtumat tai esille nouseet kysymykset edellisen palaverin jälkeen | Esilletuotavia asioita / Muuta huomioitavaa
2. Sprint
3. Sprint

## S1 - Backlog
User Story nro |  | Toimeksiantaja | User story |  | Valmiin määritelmä (Product owner) |  | Planning poker | Toteutunut
1 |  | Juha Sonck | kehitystiimin muodostaminen, Scrum Masterin valinta
| Sprint backlog |  |  |  |  | Sprint Yhteensä | 0 | 0
Task id | Priority | Task |  | Tilanne | Tarkistettu | Vastuuhenkilö 1 | Vastuuhenkilö 2 | Pokeripisteistä sovitut tehtäväpisteet
1.1 |  | Muodostetaan kehitystiimi |  | Valmis |  | kaikki
1.2 |  | Scrum Masterin valinta 1. sprintille |  | Valmis |  | kaikki
1.3 |  | GitHubin testaus |  | Valmis |  | kaikki
1.4 |  | GitHub repositoryn muodotaminen |  | Valmis |  | Seba
1.5 |  | Visual Studio MVC-projektin luominen |  | Valmis |  | Seba
1.6 |  | Tehtävän määrittely |  |  |  | Minna, Anna
1.7 |  | Procuct Backlog githubiin |  | Valmis |  | Anne
1.8. |  | UML-kaavio |  | Valmis |  | Minna
1.8. |  | Sprint 3.11. Tämän hetkisten tuotosten palautus |  | Valmis | Juha | Minna

## S1 - Tunnit
SPRINT 1 - TYÖTUNTILISTAUS
Nimi | Tunnit | H/Pisteinä | Lisätiedot / Muuta huomioitavaa
Seba
Anna
Anne
Minna
Sprintissä Daily scrum - tunteja yhteensä:
TUNTILISTAUS
Pvm | Nimi | Tuntitöiden selvitys / Kuvaus |  | Käytetty aika tunteina | Omat kommentit
|  | TaskID | Tehtäväkuvaus

## S2 - Backlog
User Story nro |  | Toimeksiantaja | User story |  | Valmiin määritelmä (Product owner) |  | Planning poker | Toteutunut
2 |  | Juha Sonck | Visual Studio, kaksi nappia: sisään, ulos; alkaa laskemaan työaikaa |  |  |  |  | 1
| Sprint backlog |  |  |  |  | Sprint Yhteensä
Task id | Priority | Task |  | Tilanne | Tarkistettu | Vastuuhenkilö 1 | Vastuuhenkilö 2 | Pokeripisteistä sovitut tehtäväpisteet
2.1 |  | S2 - scrum masterin valinta |  | Valmis |  | Minna
2.2 |  | Uuden jäsenen (Teemu) kutsuminen tiimiin |  | Valmis |  | Minna
2.3 |  | Visual Studio, sisäänkirjautumisen ohjelmoiminen, nappien tekeminen |  |  |  | Seba
2.4 |  | Tietokannan suunnittelua |  |  |  | Anne
2.5 |  | Järjestelmien ja ohjelmien käyttökuntoon laitto |  |  |  | Teemu
2.6 |  | Käyttäjän rekisteröityminen järjestelmään |  | Valmis |  | Seba

## S2 - Tunnit
SPRINT 2 - TYÖTUNTILISTAUS
Nimi | Tunnit | H/Pisteinä | Lisätiedot / Muuta huomioitavaa
Seba | 6
Sprintissä Daily scrum - tunteja yhteensä:
TUNTILISTAUS
Pvm | Nimi | Tuntitöiden selvitys / Kuvaus |  | Käytetty aika tunteina | Omat kommentit
|  | TaskID | Tehtäväkuvaus
| Seba | 2.3 | Taskissa kuvatun toiminnallisuuden ohjelmointi | 4
|  | 2.6 | Rekisteröitymisen ohjelmointi | 2

## S3 - Backlog
User Story nro |  | Toimeksiantaja | User story |  | Valmiin määritelmä (Product owner) |  | Planning poker | Toteutunut
3 |  | Juha Sonck | Kumulatiivisen kuukausisaldon näyttäminen päänäkymässä |  |  |  |  | 0
| Sprint backlog |  |  |  |  | Sprint Yhteensä | 0 | 0
Task id | Priority | Task |  | Tilanne | Tarkistettu | Vastuuhenkilö 1 | Vastuuhenkilö 2 | Pokeripisteistä sovitut tehtäväpisteet
3 |  | toiminnan ohjelmointi |  | siirretty seuraavaan sprinttiin

## S3 - Tunnit
SPRINT 3- TYÖTUNTILISTAUS
Nimi | Tunnit | H/Pisteinä | Lisätiedot / Muuta huomioitavaa
Yht: |  |  | Sprintissä Daily scrum - tunteja yhteensä:
TUNTILISTAUS
Pvm | Nimi | Tuntitöiden selvitys / Kuvaus |  | Käytetty aika tunteina ja sadasosina | Omat kommentit
|  | TaskID | Tehtäväkuvaus
2015-05-09 | Juha J. |  | Scrum Master juttuja | 1 | PBL-muokkausta ja Daily Scrum logit
2015-05-11 | Juha J. |  | Daily Scrum + Sprintin taskit ja vastuut | 1
2015-05-11 | Timo |  | Daily Scrum + Sprintin taskit ja vastuut | 1
2015-05-11 | Meri |  | Daily Scrum + Sprintin taskit ja vastuut | 1
2015-05-11 | Juha S. |  | Daily Scrum + Sprintin taskit ja vastuut | 1
2015-05-11 | Niko |  | Daily Scrum + Sprintin taskit ja vastuut | 1
12.5.2015 | Juha S. | 137.1.5.3 | Servletin koodausta | 4
2015-05-12 | Meri | 137.2.2.3, 137.2.4.3 | Koodausta ja kommentointia | 0.9 | Vähän korjauksia ennen tapaamista toisen koodarin kanssa
2015-05-12 | Timo | 137.1.1.2 | Java luokkakaavion sisältöön perehtyminen | 1.5
2015-05-17 | Timo | 137.1.*.2 | Luokkakaavio, järjestelmän rakenne, paketit suunnittelukuvastoon | 5
2015-05-18 | Juha J. |  | Daily Scrum | 0.5
2015-05-18 | Niko |  | Daily Scrum | 0.5
2015-05-18 | Juha S. |  | Daily Scrum | 0.5
2015-05-18 | Timo |  | Daily Scrum | 0.5
2015-05-21 | Juha J. |  | Daily Scrum | 0.25
2015-05-21 | Meri |  | Daily Scrum | 0.25
2015-05-21 | TImo |  | Daily Scrum | 0.25
2015-05-25 | Juha J. |  | Daily Scrum | 0.5
2015-05-25 | Juha S. |  | Daily Scrum | 0.5
2015-05-25 | Meri |  | Daily Scrum | 0.5
2015-05-25 | Niko |  | Daily Scrum | 0.5
2015-05-25 | Timo |  | Daily Scrum | 0.5
2015-05-25 | Juha S. | 137.1.5.3, 137.1.3.3, 137.1.1.3 | Servletin koodausta, Ostokori-luokka, Asiakas-luokka + JSP-koodausta | 3
2015-05-28 | Niko |  | Daily Scrum | 0.25
2015-05-28 | Juha S. |  | Daily Scrum | 0.25
2015-05-31 | Juha J. |  | Määrittelykuvastoa | 6
2015-06-01 | Juha J. |  | Daily Scrum | 0.5
2015-06-01 | Niko |  | Daily Scrum | 0.5

## S4 - Backlog
User Story nro |  | Toimeksiantaja | User story |  | Valmiin määritelmä (Product owner) |  | Planning poker | Toteutunut
3 |  | Juha Sonck | Kumulatiivisen kuukausisaldon näyttäminen päänäkymässä |  |  |  | 15 | 1
4 |  | Juha Sonck | Työnumeron valinta ja työn kirjaaminen tietokantaan sisäänpainikkeella |  |  |  | 15 | 1
5 |  | Juha Sonck | Näkymä, jossa valitaan alkupvm ja loppupvm ja näytetään siltä väliltä kaikkien työtehtävien tuntikertymät |  |  |  | 25
| Sprint backlog |  |  |  |  | Sprint Yhteensä | 55 | 2
Task id | Priority | Task |  | Tilanne | Tarkistettu | Vastuuhenkilö 1 | Vastuuhenkilö 2 | Pokeripisteistä sovitut tehtäväpisteet
3.1 |  | Kuukausisaldon laskenta tietokannassa |  |  |  | Minna
3.2 |  | Kuukausisaldon näyttäminen päänäkymässä |  |  |  | Minna
4.1 |  | Työnumerotaulukko tietokantaan |  |  |  | Seba
4.2 |  | Alasvetovalikko työnumeroille, viimeksikäytetyt ylimpänä |  |  |  | Seba
4.3 |  | Työnumeron kirjaaminen tietokantaan sisään-napilla |  |  |  | Seba
5.1 |  | Näkymän luonti ja linkki näkymään päävalikkoon
5.2 |  | Alku- ja loppupvmvalintakontrollien ohjelmointi näyttöön
5.3 |  | Töiden tuntikertymien laskeminen ja niiden näyttö näkymässä

## S4 - Tunnit
SPRINT 3- TYÖTUNTILISTAUS
Nimi | Tunnit | H/Pisteinä | Lisätiedot / Muuta huomioitavaa
Yht: |  |  | Sprintissä Daily scrum - tunteja yhteensä:
TUNTILISTAUS
Pvm | Nimi | Tuntitöiden selvitys / Kuvaus |  | Käytetty aika tunteina ja sadasosina | Omat kommentit
|  | TaskID | Tehtäväkuvaus
2015-05-09 | Juha J. |  | Scrum Master juttuja | 1 | PBL-muokkausta ja Daily Scrum logit
2015-05-11 | Juha J. |  | Daily Scrum + Sprintin taskit ja vastuut | 1
2015-05-11 | Timo |  | Daily Scrum + Sprintin taskit ja vastuut | 1
2015-05-11 | Meri |  | Daily Scrum + Sprintin taskit ja vastuut | 1
2015-05-11 | Juha S. |  | Daily Scrum + Sprintin taskit ja vastuut | 1
2015-05-11 | Niko |  | Daily Scrum + Sprintin taskit ja vastuut | 1
12.5.2015 | Juha S. | 137.1.5.3 | Servletin koodausta | 4
2015-05-12 | Meri | 137.2.2.3, 137.2.4.3 | Koodausta ja kommentointia | 0.9 | Vähän korjauksia ennen tapaamista toisen koodarin kanssa
2015-05-12 | Timo | 137.1.1.2 | Java luokkakaavion sisältöön perehtyminen | 1.5
2015-05-17 | Timo | 137.1.*.2 | Luokkakaavio, järjestelmän rakenne, paketit suunnittelukuvastoon | 5
2015-05-18 | Juha J. |  | Daily Scrum | 0.5
2015-05-18 | Niko |  | Daily Scrum | 0.5
2015-05-18 | Juha S. |  | Daily Scrum | 0.5
2015-05-18 | Timo |  | Daily Scrum | 0.5
2015-05-21 | Juha J. |  | Daily Scrum | 0.25
2015-05-21 | Meri |  | Daily Scrum | 0.25
2015-05-21 | TImo |  | Daily Scrum | 0.25
2015-05-25 | Juha J. |  | Daily Scrum | 0.5
2015-05-25 | Juha S. |  | Daily Scrum | 0.5
2015-05-25 | Meri |  | Daily Scrum | 0.5
2015-05-25 | Niko |  | Daily Scrum | 0.5
2015-05-25 | Timo |  | Daily Scrum | 0.5
2015-05-25 | Juha S. | 137.1.5.3, 137.1.3.3, 137.1.1.3 | Servletin koodausta, Ostokori-luokka, Asiakas-luokka + JSP-koodausta | 3
2015-05-28 | Niko |  | Daily Scrum | 0.25
2015-05-28 | Juha S. |  | Daily Scrum | 0.25
2015-05-31 | Juha J. |  | Määrittelykuvastoa | 6
2015-06-01 | Juha J. |  | Daily Scrum | 0.5
2015-06-01 | Niko |  | Daily Scrum | 0.5

## VANHA S2 - Backlog (hidden)
User Story nro | UserID | Toimija | minä haluan... |  | Valmiin määritelmä (product ownerin kanssa sovittu??) |  | Story Points (1p=4h) | Story hours
2 |  | Pitserian asiakas | Tilata netin kautta useita Pizzoja |  | Pizzan tilaus netistä, tilaus tallentuu tietokantaan. Pizza noudetaan paikanpäältä (ei kotiinkuljetusta).
Sprint backlog
Task id | Sprint priority | Task |  | Pokeripisteistä sovitut tehtäväpisteet | Tilanne | review_ok b: Review status | Vastuuhenkilö 1 | Vastuuhenkilö 2 | Työtunnit | Dokumentin tallennuspaikka (hakemisto)
Jääneet taskit 1. Sprintistä
S1.10 | #1.1 | Etusivu layout |  | 7 | 2013-03-24 | Mikki 2013-0-06 |  |  | 1,5 | dropbox/käyttöliittymäsuunnittelu
S1.12 | #1.1 | Pitsalista sivun layout -dokumentaatio |  | 5 | 2013-03-26 | ver2 valmis 2013-03-26 |  |  |  | dropbox/käyttöliittymäsuunnittelu
S1.22 | #1.1 | Luokka kaavio |  | 18 | 2013-02-18 |  |  |  | 2,5
S1.23 | #1.1 | Pakettikaavio |  | 19 |  |  |  |  | 0
S1.24 | #1.1 | Tietokannan kuvaus(tietohakemisto) |  | 15 | 2013-02-24
S1.5 | #1.1 | Controlli servlet |  | 64 | 2013-02-03
S1.6 | #1.1.1 | Tarvittavat metodit(hintalaskuri) |  | 44 | 2013-02-03
S1.16 | #1.3 | Ostoskori.jsp |  | 32 | 2013-03-08
|  | Tyhjennä ostoskori -painike(tyhjennä sessio) |  | 20 | 2013-03-27
|  | Jatka ostoksia -painike(siirry pitsamenuun) |  | 9 | 2013-03-23
|  | Tilaa tuotteet -painike(siirry tilauksen teko -sivulle) |  | 25 | 2013-03-23
|  | Tilattujen pitsojen tietojen tuonti sessiosta sivulle |  | 27 | 2013-03-23
|  | Tilaustietojen esitys(taulukko rakenteen silmukointia) |  | 17 | 2013-03-23
Toiminnallisuuden koodaus
| Huom! Nimi muutettu | Tilaus.jsp (asiakkaan yhteystiedot) |  | 26 | 2013-03-22
|  | Syöttökentät asiakkaan tiedoille, |  | 17,5
|  | vahvista tilaus painike =sessio tyhjennetään + siirrytään seuraavalle sivulle |  | 24 | 2013-03-27
|  | Tilausten tiedot tallentuvat tietokantaan( servlettiin metodi+ sessiosta tiedot servletille?) kun asiakas hyväksyy tilauksen |  | 40
|  | Asiakkaan tiedot tallentuvat tilaus -tauluun kun asiakas hyväksyy tilauksen |  | 29
|  | Peruuta tilaus -painike(käyttäjä siirtyy etusivulle) |  | 22
|  | Palaa takaisin ostoskoriin -painike (pitsatilaus säilyy sessiossa, asiakastiedot tyhjentyvät) |  | 32 | 2013-03-27
|  | Tilausvahvistus.jsp |  | 12 | 2013-03-22
|  | Tietokantaluokkaan insert metodit (javalla)(asiakastiedot + tilaustiedot). Asiakastietoja ei tarvitse vielä tallentaa. |  | 32 | 2013-03-23
Käyttöliittymä suunnittelu
S1.12 |  | Tilausvahvistus-näkymän layout |  | 11 | 2013-03-30 |  |  |  |  | dropbox/käyttöliittymäsuunnittelu
S1.12 |  | Tilauksen teko -näkymän layout |  | 10 | 2013-03-30 |  |  |  |  | dropbox/käyttöliittymäsuunnittelu
Tietokanta
|  | Asiakas taulun muutos(asiakkaan luonti) |  | 26 | 2013-03-23
|  | Tilaus taulun muokkaus -lisätietokenttä asiakkaan tiedoille |  | 55 | 2013-03-23
Dokumentointi(Suunnittelukuvastoon)
| #1.1 | Käyttötapausten sanallinen kuvaus |  | 32 | 2013-03-23
|  | Toiminnallisuuden testitapausten laatiminen |  | 50 | sprit 1:ssä
|  | Toiminnallisuuden testaus |  | 16
|  | Ulkoasutestaus | testitapausten listaus | 22
|  | Ulkoasutestaus |  | 14
|  | Modulitestaus | testitapausten listaus | 69
|  | Modulitestaus | varsinainen testaus | 29
|  | Integrointitestaus | testitapausten listaus | 64
|  | Integrointitestaus | varsinainen testaus | 30
S1.25 | #1.1 | Sivukartta (tarkistus onko ok?) |  | 28 | 2013-02-15 | 2ver valmis 2013-03-26 |  |  |  | dropbox
| #1.1 | Tilakaavio |  | 18 | 2013-04-02 |  |  |  |  | dropbox
Muut ja projektihallinnolliset tehtävät
|  | Projektisuunnitelman päivitys |  | 20 | [5 empty] | Dropbox/hallinnointidokumentit
| #1.1 | Product backlogin päivitys |  | 16 | Ei tehdäkään? |  |  |  | 2.5 | Drive
Sprintin tavoite
Sivusto jonka avulla asiakas voi tilata itselleen useamman pitsan.
Puuttuvat id:t |  | muu dokumentaatio (esim. product backlogin päivitys)
ryhmäpalaverit

## Sprint 1 - Tunnit (hidden)
SPRINT 1 - TYÖTUNTILISTAUS
Nimi | Tunnit | Pisteet | Lisätiedot / Muuta huomioitavaa
Anu | 29.5 | 7.375 | Tätä työtuntittiedostoa päivitetään googledocsina.
Ari | 39 | 9.75 | Keltaisella värillä merkityt on "arvottu" (Anu)
Ilkka | 29 | 7.25
Ka | 19 | 4.75
Tero | 24.5 | 6.125
Yht: | 141 | 35.25
TUNTILISTAUS
Pvm | Nimi | Tuntitöiden selvitys / Kuvaus |  | Käytetty aika tunteina | Mitä opin tehtävästä? / Omat kommentit
|  | TaskID | Tehtäväkuvaus
2013-02-12 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 2 | google+ ja hangoverin opettelua
2013-02-14 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-15 | Anu |  | läppärin säätöä | 1 | hp-läppärin "langattoman yhteyden painike" on fn-nappuloiden ja näytön välissä. Ne valot ovat samalla hipaisunäppäimiä.
2013-02-15 | Anu | S1.25 | sivustokartan suunnittelua | 2
2013-02-15 | Anu | S1.25 | sivustokartta ppt-muotoon | 1 | onkohan notes-sivujen kommentit selkeät ja Annen speksin mukaiset? Ehkä säädin omiani.
2013-02-12 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 2 | google+ ja hangoverin opettelua
2013-02-14 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-13 | Ari |  | Product backlogin tekoa | 1
2013-02-17 | Ari | S1.12 | Palaveri käyttöliittymä suunnittelusta | 1
2013-02-17 | Ilkka | S1.12 | Palaveri käyttöliittymä suunnittelusta | 1
2013-02-12 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-14 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-18 | Ka | S1.27 | Relaatiokaavion suunnittelu | 1
2013-02-18 | Ka | S1.27 | Relaatiokaavion toteutus mysqllään | 1
2013-02-12 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-14 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-19 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 1
2013-02-12 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-14 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-18 | Ilkka | S.1.10 | Etusivu layout - hahmottelua | 1
2013-02-19 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 1
2013-02-19 | Ari | S1.12 | jsp testisivun tekoa ja tomcat konffausta | 2
2013-02-19 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 1
2013-02-20 | Ilkka | S.1.10 | JSP toiminta layoutissa - keskustelu | 1
2013-02-20 | Ari | S.1.10 | JSP toiminta layoutissa - keskustelu | 1
2013-02-20 | Tero | S.1.7 | Tietokantatestailuja eclipsessä | 2 | Testitietokannan luominen MySQL:llään ja tietokantayhteyden testailua eclipsestä
2013-02-21 | Ari | S1.12 | Frameworkin kehitystä JSP sivujen hallintaan | 6
2013-02-23 | Tero | S.1.7 | DatabaseAccessObject ja Database luokkien tuunaamista | 2
2013-02-23 | Anu |  | Koneen javaviritystä | 1 | Java ei sovi mun ruumiinmuodoilleni.
2013-02-24 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-23 | Ilkka | S.1.10 | Layout html sommittelua, "sivustoraamin"luonti | 3
2013-02-24 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 2 | Nämä tapaamisten läsnäolotunnit olisi hyvä tarkistaa lopuksi "Daily Scrum" pohjalta. (+tapaamiset ennen daily scrum docua)
2013-02-24 | Ari | S1.1 | Java projektin aloitus ja etusivun luonti | 2
2013-02-24 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-24 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-24 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-28 | Ilkka | S1.10 | Docujen fixailua | 0.5
2013-03-01 | Tero |  | Tietokantaluokan toiminta - keskustelu | 2
2013-03-02 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 2.5
2013-03-02 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 2.5
2013-03-02 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 2.5
2013-03-02 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 2.5
2013-03-04 | Anu | S1.10 | pitserian esittelytekstin runoilua | 2
2013-03-04 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-03-04 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-03-04 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-03-04 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-03-04 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 0.5 | Hangout-yhteyden yritystä ainakin.
2013-03-04 | Tero | S1.15 | Tietokantaluokkien kanssa säätämistä | 2
2013-03-05 | Anu |  | story pointsien laskemista | 0.5
2013-03-05 | Tero | S1.14 ja S1.15 | Tietokannan- ja taulujen luonti, taulujen väliset relaatiot ja tietokantakyselyn luominen | 2.5
2013-03-03 | Ilkka | S1.13 | Layout suunnittelua - "pikku" Ostoskori, Pizzabox | 3
2013-03-04
2013-03-05 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Anu |  | projektisuunnitelmaa | 3
2013-03-04 | Ari | S1.5 ja S1.6 | Jsp sivujen muokkausta + kontrollerin koodausta + projektin muokkausta | 4.5
2013-03-06 | Anu |  | projektisuunnitelmaa | 2.5
2013-03-08 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Anu |  | story pointisien ja product backlogin tuntien laskentaa | 1 | työtuntilistan (tämä dokkari) id-tunnus-kenttä (D-sarake) kandeis päivittää, kiitos!
2013-03-08 | Ari | S1.3, S1.4, S1.5 | Pitsalistauksen haku kannasta ja sen esitys pitsalistasivulla. | 6
2013-02-18 | Ka | s1.22 | Luokkakaavion suunnittelu ja luonti ekaan vaiheeseen | 2
2013-02-23 | Ka | S1.22 | Luokakaavion viimeistely | 1
2013-03-07 | Ka | S1.24 | Tietohakemiston suunnittelu ja luonti ekaan vaiheeseen | 1.5
2013-03-08 | Ka | S1.24 | Tietohakemiston viimeistely | 0.5
2013-03-07 | Ilkka |  | Pizzasivuston layout korjailua | 2
2013-03-08 | Ilkka |  | Layout + Yhteenveto sivustoa | 3